## 시트1
| 11월10일 | 11월14일 | 11월 15일
기획팀장(안준혁) | 1. 비행기 픽셀 아트 이미지 제작 2. '비행기'게임 Bird, Cloud, Plane 클래스 구성(Plane 구현 단계에서 중력 가속도, 움직임에 따른 회전 정도 차이 주어서 플레이 생동감 높임) 3. mechanisms, support 모듈 만들어서 애니메이션, 움직임 구현의 편리성 향상 4. collide함수 포함하여 전체적인 '비행기'게임 플레이 구성 완료 | 1. 게임 폰트 결정 2. 입력창, 버튼 픽셀 아트 이미지 제작 3. 게임 시작 시 로그인 화면 코드 제작(opening.py) 4. Input, Button 클래스를 제작하여 UI를 보완함 5. log_in, sign_in 함수 및 플레이어, 점수 기록 메커니즘 구현 | 1. xml로 사용자 이름, 암호, 점수 저장 및 불러오기 구현
개발팀장(고민재) | 1. 새 애니메이션 이미지 제작 (5장의 사진을 통해서 날개짓하는 애니메이션 구현) 2. 다양한 구름 이미지 디자인 (구름 생성 단계에서 랜덤하게 여러 이미지 중 하나 택) 3. 배경 이미지 디자인 | 1. 주상절리 캐릭터 애니메이션 이미지 제작 2. 메인화면 배경, 주상절리 배경 이미지 제작 3. 주상절리 캐릭터 mechanism(이동, 점프 및 관련 애니메이션), 장애물 callide 구현 4. 배경 움직임 구현 + 다음 목표: 주상절리 기둥 사라짐 타이밍 및 플레이 구현 | 1. 지도 이미지 제작
디자인팀장()
기타사항 | - github share를 통해서 개발 상황 공유 및 계획 중 - 만장굴, 주상절리, 별찾기, 비행기 4가지 미니게임을 분담하여 제작하기로 결정(고민재-(주상절리, 별찾기), 안준혁-(만장굴, 비행기)) - 다음 수업 전까지 다양한 BGM 및 비행기, 별찾기 코드, 메인화면, 스테이지 선택 화면 완성이 목표 - 사계리 해안, 버스 등의 미니게임도 구상은 해놓은 상태지만 좀 더 상의하여 추가할지 결정할 계획 | 내일 계획 (안준혁) - 로그인 시 화면 구현, txt 대신 xml로 사용자 이름, 암호, 점수 저장 및 불러오기 구현 (고민재) - 지도 이미지 제작 | 내일 계획 (안준혁) - 로그인 시 화면 구현(아이디 및 랭킹 표시, 게임 기록 보기, 시작버튼) - 지도 위 이동 구현 - 게임 저장 구현 시작
*개발일지는 일자 누적형식이며 매 수업 종료 시 파일 제출하여 누적 상황을 보고함
*최대한 구체적으로 작성할 것
*alt+enter는 한 줄 띄어쓰는 기능임